## Лист1
Приложение № 3
к контракту № _____________
от "_____" _____________ 2025 г.
График выполнения работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства
Капитальный ремонт фасада и помещений учебного корпуса областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой" (Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Кирова, д. 57)
№ п/п | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или)вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Физический объем работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
|  |  |  | 2025 год | [6 empty] | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)
|  |  |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август
1 | Капитальный ремонт фасада и помещений учебного корпуса областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой" (Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Кирова, д. 57) | 1 шт. | с даты подписания контракта по 21.08.2025
1.1 | Подготовительные работы | 1 шт. | с даты заключения контракта по 16.03.2025
1.2 | Внутренние отделочные работы | 1 шт. | с даты заключения контракта по 21.08.2025
1.2.1 | 1 этаж |  | с даты заключения контракта по 30.05.2025
1.2.2 | 2 этаж |  | с 01.06.2025 по 21.08.2025
1.2.3 | 3 этаж |  | с 01.06.2025 по 21.08.2025
1.3 | Иженерные сети | 1 шт. | с даты заключения контракта по 21.08.2025
1.3.1 | 1 этаж |  | с даты заключения контракта по 30.05.2025
1.3.2 | 2 этаж |  | с 01.06.2025 по 21.08.2025
1.3.3 | 3 этаж |  | с 01.06.2025 по 21.08.2025
1.4 | Устройство фасада | 1 шт. | с 01.03.2025 по 30.07.2025
1.5 | Ремонт отмостки | 1 шт. | с 01.06.2025 по 21.08.2025
* Изменение графика выполнения работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных контрактом с учетом требований Федерального закона о контрактной системе.
** График выполнения работ составлен в соответствии с приказом Минстроя от 5 июня 2018 г. №336/пр
Заказчик
| Директор ОГБУ «УКС Смоленской области» _______________________ А.Н. Лозинов М.П. | [7 empty] | Подрядчик ____________________ М.П.