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Контракт № _________
на выполнение работ по сохранению (благоустройству) 
с приспособлением под современное использование объекта культурного наследия федерального значения "Парк", 2-я пол. XIX в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба "Высокое", 
2-я пол. XIX в. (Смоленская область), расположенного в Смоленской области, Новодугинский район, с. Высокое 

ИКЗ: 252673001093367300100100100014299243

г. Смоленск 									    «_____» ______ 2025 г.

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский государственный музей-заповедник» (ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Орловой Тамары Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем стороны, заключили по результатам проведенного открытого конкурса в электронной форме (протокол № ____________________________________)  настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

	1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по сохранению (благоустройству) с приспособлением под современное использование объекта культурного наследия федерального значения "Парк", 2-я пол. XIX в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба "Высокое", 2-я пол. XIX в. (Смоленская область), расположенного в Смоленской области, Новодугинский район, с. Высокое (далее – Объект), Заказчик обязуется оплатить указанные выше работы в соответствии с положениями настоящего Контракта.
	1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются:
	- на основании разрешения, выданного органом охраны объекта культурного наследия на проведение работ, указанных в пункте 1.1 Контракта;
	- в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке соответствующим органом охраны памятников, Описанием объекта закупки (Приложение № 2                 к Контракту), Графиком исполнения Контракта (Приложение № 3 к Контракту),                        Сметой с приложением Сводного сметного расчета (Приложение № 5 к Контракту); 
	- в соответствии с согласованным Сторонами Графиком производства работ (Приложение № 11 к Контракту), определяющим виды, содержание и сроки производства работ;
	- в соответствии с требованиями и правилами, установленными законодательством Российской Федерации в области сохранения объектов культурного наследия, в том числе государственными стандартами, строительными и реставрационными нормами и правилами в части регулирования производства работ по сохранению объектов культурного наследия, а также организации работ на производственной площадке.
	1.3. Обязательными условиями выполнения работ по Контракту является наличие                   у Подрядчика действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
	1.4. Содержание, виды и сроки выполнения работ по Контракту определяются в соответствии с согласованным сторонами Графиком исполнения Контракта, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 3 к Контракту).
	1.5. Работы по сохранению объектов культурного наследия, включенных в реестр,                или выявленных объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории   и культуры) народов Российской Федерации, а также физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

	2.1. Цена Контракта составляет_______(_________) рублей ___ копеек (НДС при наличии) в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 5 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
	Цена до окончания действия настоящего Контракта остается твердой, определяется               на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
В случае, если при исполнении указанного контракта цена такого контракта превышает сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, определенную по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом указанной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.
	Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации, путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на счета Подрядчика, указанные в настоящем Контракте.
	2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость работ по благоустройству и работ                   по приспособлению к современному использованию Объекта.
	2.3. Цена настоящего Контракта включает в себя установленные действующим законодательством выплаты, учитывает все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, накладные расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Контракту, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: 
	- затраты на проведение работ по благоустройству и работ по приспособлению  к современному использованию;
	- стоимость всех работ согласно проектно-сметной документации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
	- стоимость приобретения, поставки и монтажа Подрядчиком необходимого для выполнения работ оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком; 
	- затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
	- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов  на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
	- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов (если иное не предусмотрено сметой);
	- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты;
	- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации площадки для выполнения работ сезонного характера, необходимые для функционирования площадки и используемого оборудования до сдачи Объекта Заказчику в установленном порядке.
	Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют или могут повлиять на стоимость и сроки выполнения работ, убедился в характере и содержании работ, принял во внимание общие и местные условия, а именно: грунтовые, климатические, сейсмические, водные и погодные условия расположения Объекта, а также все прочие аспекты, которые могут повлиять на ход работ, учел в своих расчетах свои расходы  и прибыль, и в будущем не будет иметь права требования иных платежей, за исключением предусмотренных в Контракте.
	2.4. В случае превышения без согласия Заказчика затрат по сравнению с теми, которые учитывались при определении цены работ, Подрядчик обязуется компенсировать затраты               за счет собственных средств.
	Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, произошедшее по вине Подрядчика, Заказчиком не оплачивается.
	2.5. Подрядчик несет ответственность за правильность расчета налога на добавленную стоимость (при наличии НДС).
	2.6. Цена работ может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема работ, предусмотренных Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и иных условий настоящего Контракта, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
	2.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от условий Контракта, проектной документации, требований исходных данных, а также нормативно-правовых актов, оформляются актом между Подрядчиком и Заказчиком и не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков, дефектов.
	2.8. Оплата выполненных по Контракту работ производится за счет средств бюджета Смоленской области.
	2.9. Моментом оплаты считается списание денежных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в Министерстве финансов Смоленской области.
	2.10. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если                           в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
	2.11. Финансирование настоящего Контракта осуществляется в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 1к настоящему Контракту).

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	3.1. Сроки выполнение работ: с даты заключения контракта до полного завершения работ, но не позднее 12.12.2025 года.

4. РАЗРАБОТКА НАУЧНОГО ОТЧЕТА
	4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в соответствии с Графиком исполнения Контракта (Приложение № 3 к Контракту). 
	4.3. Работы по Контракту выполняются в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту) и Сводным сметным расчетом (Приложение № 5 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями Контракта.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
	5.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании разрешений на проведение работ на Объекте, указанном в пункте 1.2 настоящего Контракта, выданным соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
	5.2. Работы по сохранению объекта культурного наследия необходимо проводить                     в соответствии с проектной документацией, правилами проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе правилами проведения работ, при которых не затрагиваются характеристики надежности и безопасности объектов, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	5.3. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия выдается соответствующим органом охраны объектов культурного наследия. 
	5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта культурного наследия, а также предназначенных для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря несет Подрядчик до даты подписания Сторонами Акта о выполнении обязательств по Контракту (Приложение № 8 к Контракту).
	5.5. Подрядчик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта направляет Заказчику для согласования График производства работ            (Приложение № 11 к Контракту) согласованный лицами, осуществляющими авторский надзор и научное руководство, технический надзор, а после согласования Заказчиком,  График производства работ (Приложение № 11 к Контракту) становится неотъемлемой частью Контракта.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	6.1. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется в следующем порядке: 
	6.1.1. Оплата цены Контракта производится Заказчиком за фактически выполненные              и принятые работы в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
	6.1.2. В одностороннем порядке Заказчик вправе удержать из сумм, подлежащих оплате за принятые Работы, сумму неустойки начисленной Подрядчику в случаях, предусмотренных п. 9 настоящего Контракта.
	6.1.3. В случае предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акты о выполнении обязательств по Контракту (Приложения №№ 6 и 8 к Контракту) с указанием сведений о фактически исполненных обязательствах по Контракту суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта, размера неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, подлежащих к взысканию, итоговой суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Контракту. 
	6.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ по сохранению объекта культурного наследия является документ о приемке, сформированный с использованием единой информационной системы и подписанный усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика и Заказчика, с приложением подтверждающих объем  и качество работ документов, выставленный счет и счет-фактура (при необходимости). 
	6.2.1. В день направления электронного документа о приемке, счета и счет-фактуры (при необходимости) при выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия Подрядчик обязан обеспечить поступление в адрес Заказчика с сопроводительным письмом следующую документацию:
	- исполнительную смету на стоимость фактически выполненных работ, в соответствии с проектной документацией и Сводным сметным расчетом (Приложение № 5 к Контракту), согласованную с организацией, осуществляющей авторский надзор и научное руководство, а также с представителем технического надзора. В случае, если исполнительная смета отличается от первоначальной проектной документации, Подрядчик в установленном законом порядке предоставляет заверенную копию листа журнала авторского надзора  с внесенной соответствующей записью, а также согласованную авторским надзором откорректированную рабочую документацию в установленном законе порядке;
	- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с отметкой о приемке выполненных работ лицами, ответственными за осуществление авторского и технического надзора, - 4 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде (в формате АРПС и Excel);
	- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – 4 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде (в формате АРПС и Excel);
	- счет на оплату – 2 экз. на бумажном носителе; 
	- счет-фактуру -2 экз. на бумажном носителе (при необходимости);
	- исполнительную документацию с отметкой о приемке выполненных работ лицами, ответственными за осуществление авторского и технического надзора. Комплект исполнительной документации предоставляется: в 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде Заказчику, в 1 экз. – представителям технадзора, в 1 экз. – представителям авторского надзора и научного руководства, в 1 экз. - Пользователю объекта культурного наследия.
	Комплект исполнительной документации, оформленный в том числе в соответствии             с требованиями Ростехнадзора и нормами законодательства Российской Федерации, включает:
	- накладные и счет-фактуры(при необходимости) на оборудование и материалы (при закупке оборудования);
	- ОС-15 (при монтаже оборудования);
	- договор с полигоном и справки на вывоз мусора (при вывозе мусора);
	- акты на возврат материалов (при демонтаже);
	- счета-фактуры (при необходимости) и товарные накладные по закупленному материалу (в подтверждение оплаты, доставки и отгрузки на объект Подрядчиком материалов, которые в смете указаны по цене поставщика);
	- журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а);
	- акты приемки ответственных конструкций, акты освидетельствования скрытых работ, в соответствии с формой, утвержденной Ростехнадзором, а также другие акты  по технологии работ; 
	- исполнительные схемы выполненных работ, заверенные Подрядчиком,           отражающие объемы выполненных работ;
	- копии паспортов качества применяемых материалов (изделий), сертификатов  на применяемые материалы, заверенные Подрядчиком;
	- подробную 3-х стадийную (до проведения работ, в процессе проведения работ и после проведения работ) цветную фотофиксацию, содержащую фотоснимок, наименование предмета (элемента), местоположение предмета (элемента), всего не менее 5 фотографий             на каждую позицию акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
	- выкопировки из журнала авторского надзора (если имеются ссылки на них);
	- при проведении инъекционных работ в составе исполнительной документации должно предоставляется следующее: исполнительные схемы на устройство инъекционных шпуров, журнал бурения инъекционных скважин, акт приемки инъекционных отверстий после бурения, акт проведения инъекционных работ, сертификат и паспорт на инъекционный материал, журнал входного контроля материалов, журнал инъекционных работ;
	- копии актов и протоколов лабораторных испытаний изделий и материалов, заверенные Подрядчиком;
	- стоимость оборудования, конструкций, материалов, изделий, приобретаемых по цене поставщика.
	6.2.2. По запросу Заказчика Подрядчик обязан представить дополнительно следующие документы:
	- грузовые таможенные декларации с перечнем оборудования, подтверждающие                его ввоз на территорию РФ в соответствие с законодательством РФ;
	- технические паспорта на оборудование;
	- товарные накладные на оборудование;
	- сертификаты качества оборудования;
	- и иные документы, необходимые для подтверждения выполненных объемов работ,              в соответствие с законодательством РФ.
	6.3. Приемка выполненной работы по контракту осуществляется в течение 3 (три) рабочих дней с момента выполнения работ.  
	6.4. Документ о приемке формируется Подрядчиком с использованием единой информационной системы (http://www.zakupki.gov.ru/), в течение 1 (одного) рабочего дня с даты выполнения работ и подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика  и размещается в единой информационной системе, а также должен содержать: 
	а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, единицу измерения выполненной работы;
	б) наименование выполненной работы;
	в) наименование страны происхождения поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара;
	г) информацию об объеме выполненной работы;
стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
	д) информацию о количестве поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации.
	6.5. По решению Заказчика для приемки результатов выполненных работ может быть создана приемочная комиссия, при этом:
	1) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
	2) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
	6.6. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п.п. 6.2, 6.3 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества и требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Описании объекта закупки, и направляет подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) электронный документ о приемке или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем замечаний и сроками их устранения. Устранение указанных Заказчиком замечаний  в установленные сроки осуществляется Подрядчиком за собственный счет и является обязательным.
	6.6.1. В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней или в иной срок, установленный Заказчиком, обязан устранить полученные замечания и недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями и замечаниями комплект документации, а также повторно подписанный Подрядчиком электронный документ о приемке для принятия Заказчиком выполненных работ.
	6.6.2. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков               и необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков и выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает электронный документ о приемке  в порядке, предусмотренном в настоящей статье Контракта.
	6.6.3. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов                        в установленном настоящим пунктом порядке.
Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие научного отчета, разработанного Подрядчиком, условиям Контракта, требованиям законодательства Российской Федерации, а также указаниям Заказчика.
	6.6.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ и отсутствия замечаний, Заказчик вправе принять работы и документы к оплате и подписать их в порядке, установленном Контрактом.
	6.6.5. Подписание Сторонами электронного документа о приемке не лишает Заказчика права предъявить претензии к работам в дальнейшем.
	6.6.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик,  за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
	6.7. Датой приемки выполненной Работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
	6.8. Для проверки выполненных Подрядчиком работ по Контракту в части их соответствия условиям Контракта и иным установленным требованиям в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе                   в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчик вправе до и после подписания документа о приемке, указанного в п. 6.3, Контракта, провести на Объекте контрольные обмеры выполненных работ с участием представителей Заказчика, сотрудников технического надзора, Подрядчика, представителей организации, осуществляющей научное руководство и авторский надзор на Объекте, представителей пользователя Объекта (при необходимости) с последующим оформлением акта контрольного обмера – проверки объемов выполненных работ (Приложение № 11 к настоящему Контракту), подтверждающего фактический объем выполненных работ.
	Отказ Подрядчика от участия в проведении контрольных обмеров и составлении акта контрольного обмера служит основанием для отказа в приемке и оплате выполненных работ.
	Вызов Подрядчика для участия в проведении контрольных обмеров осуществляется по правилам п. 16 настоящего Контракта.
	В случае уклонения Подрядчика от подписания, указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить односторонний акт и отказать в приемке и оплате выполненных работ. 
	В случае, если при проведении контрольных обмеров Заказчиком будут выявлены неподтвержденные, но оплаченные объемы работ, Подрядчик обязуется устранить выявленные замечания в срок, указанный Заказчиком или вернуть денежные средства по реквизитам, предоставленным Заказчиком. В случае отказа от выполнения вышеуказанных требований, Заказчик вправе удержать стоимость невыполненных объемов работ из сумм, подлежащих оплате за объемы работ на основании последующих документов о приемке работ.
	6.9. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в указанных документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик немедленно уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком соответствующих изменений и исправлений в указанные документы.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть выявлены при обычном способе приемки.
	6.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от рабочей и сметной документации, технических условий, требований норм и правил выполнения данных работ, установленных законодательством Российской Федерации, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком таких отклонений.
	6.11. После утверждения отчетной документации соответствующим органом охраны объектов культурного наследия осуществляется приемка результата выполненных работ                в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 	Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного                  в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории                и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы, утвержденного приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840.
	6.12. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ и подписания Актов                  о выполнении обязательств по Контракту (Приложения №№ 6 и 8 к настоящему Контракту) в случае обнаружения недостатков, которые исключают использование (эксплуатацию) результатов работ на Объекте по назначению и/или не могут быть устранены Подрядчиком.
	6.13. Оплата непредвиденных затрат производится Заказчиком единожды после подписания и оплаты отчетных документов за полный объем фактически выполненных в рамках настоящего Контракта.
	При этом, максимальный размер непредвиденных затрат составляют 2% (два процента) от стоимости работ, выполненных и расцененных по сборнику ФЕР (Федеральные единичные расценки) и 2% (два процента) от стоимости работ, выполненных и расцененных по сборнику ССН-84 (сборник сметных норм).
	После выполнения всех фактически выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику смету на расшифровку непредвиденных затрат вместе с комиссионным актом                с подписью лиц, ответственных за осуществление авторского надзора, технического надзора, пользователя объекта культурного наследия и исполнительной документации с приложением заверенной копии листа журнала авторского надзора с внесенной соответствующей записью. Указанная смета предоставляется Подрядчиком в адрес Заказчика с положительным заключением экспертной организации о возможности использования сметной документации для подтверждения обоснованности непредвиденных затрат. Указанная экспертиза проводится Подрядчиком за свой счет без привлечения Заказчика.
	Проверка сметной документации и выдача положительного заключения осуществляется организациями, имеющими в наличии в уставе (положении) соответствующее полномочие, а также наличие в штате сертифицированных экспертов. Экспертное заключение оформляется в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации. 
В электронной версии сметная документация предоставляется Подрядчиком Заказчику в формате АРПС (для смет, составленных в программе «smeta.ru», предоставляется электронная версия с расширением файла *.sob) и Excel.
	6.14. Подрядчик участвует в подготовке отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия и передает её по описи в организацию, осуществляющую авторский надзор за производством работ, в том числе: 
	- акты на скрытые работы с указанием их реквизитов;
	- исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений и состояние объекта культурного наследия в процессе производства работ по мере завершения определенных в рабочей документации работ;
	- альбом фотографических материалов, фиксирующий состояние объекта культурного наследия до проведения работ по сохранению, в процессе производственных работ, а также по итогам завершения работ по сохранению объекта.
	6.15. В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к настоящему Контракту), необходимость в которых не будет установлена, стоимость таких работ, относится на счет Подрядчика и возмещению (оплате) не подлежит. Если в ходе выполнения вышеуказанных работ характеристики объекта перестанут отвечать проектным решениям, данный недостаток устраняется за счет Подрядчика.
	6.16. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Заказчик  имеет право принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Контракта, но при условии обеспечении их оплаты в соответствии с субсидией областного бюджета.
	6.17. Для проверки выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту                   в части их соответствия условиям настоящего Контракта и иным установленным требованиям в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчик вправе провести экспертизу выполнения работ с привлечением эксперта, экспертной организации.
	6.18. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
	6.19. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
	6.20. Любой произведенный Заказчиком платеж не может рассматриваться как освобождение Подрядчика от устранения выявленных недостатков в оплаченной работе.
	6.21. Оформление, обмен и подписание документов о приемке выполненных работ, производится посредством использования электронной формы в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) в порядке, предусмотренном ч.5 ст.9 Федерального закона            от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ч.13 ст.94 Федерального закона                           от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2017 № 442.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

	7.1. Заказчик обязуется:
	7.1.1. Своевременно оплачивать выполненные надлежащим образом работы Подрядчика в соответствии со п. 6 настоящего Контракта.
	7.1.2. Принять выполненные надлежащим образом работы, проверяя их состав и качество требованиям законодательства Российской Федерации, проектной документации и условиям Контракта, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.
Указанная приемка работ не подразумевает приемку работ по сохранению объектов культурного наследия, предусмотренную в соответствии со ст.45 Федерального закона                  от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории  и культуры) народов Российской Федерации».
	7.1.3. Предоставить Подрядчику всю необходимую для выполнения работ техническую документацию в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Контракта.
	7.1.4. Исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
	7.1.5. По завершении работ передать разработанную научно-проектную документацию на выполнение работ по сохранению Заказчику на безвозмездной основе в объеме:
	- комплект научно-проектной документации на бумажном носителе – 1 (одном) экземпляре;
	- электронная версия научно-проектной документации – 1 диск (научно-проектная документация в электронном виде должна соответствовать содержанию и комплектности научно-проектной документации на бумажном носителе);
	- положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации;
	- письмо о согласовании Проекта уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
	- положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
	7.2. Заказчик вправе:
	7.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения в соответствии с проектной документацией, согласованной                      в установленном порядке соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, Графиком исполнения Контракта (Приложение № 3 к Контракту), Графиком производства работ (Приложение № 12 к Контракту), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Если в результате такого контроля станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения.
	7.2.2. В любое время в период выполнения работ требовать от Подрядчика письменного отчета о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. Подрядчик обязан предоставить Заказчику указанные документы в трехдневный срок (календарные дни) с даты получения требования.
	7.2.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств  в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к настоящему Контракту)                      и действующим законодательством Российской Федерации.
	7.2.4. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.
	7.2.5. Требовать участия в совещаниях, проводимых Заказчиком, должностных лиц Подрядчика либо их уполномоченных представителей. Решения совещаний в рамках Контракта обязательны для исполнения Подрядчиком.
	7.2.6. В любое время приостановить выполнение работ, письменно уведомив об этом Подрядчика, в случаях, когда работы по Объекту выполняются с отклонением от технической документации, с нарушением требований норм законодательства, положений настоящего Контракта, что создает угрозу пригодности и прочности результата выполненных работ, жизни и здоровью людей, сохранности имущества физических и юридических лиц, безопасности окружающей среды, сохранности объектов культурного наследия.
В случае, если работы остановлены по вине Подрядчика, Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.
	7.2.7. Применить штрафные санкции к Подрядчику за неисполнение Графика производства работ (Приложение № 12 к Контракту).
	7.2.8. Вычесть сумму неустойки в одностороннем порядке, начисленную Подрядчику             в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Контракта, из оплаты за работы, осуществляемые в порядке предусмотренным ст. 6 настоящего Контракта.
	7.2.9. Осуществлять иные полномочия в рамках исполнения настоящего Контракта.

	7.3. Подрядчик обязуется:
	7.3.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации. Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.
	7.3.2. Выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами работы в сроки, предусмотренные Графиком исполнения Контракта (Приложение № 3 к Контракту) и Графиком производства работ (Приложение № 12  к Контракту), обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к настоящему Контракту), рабочей документацией на проведение работ  по сохранению объекта культурного наследия, Сводкой затрат (Приложение № 4 к Контракту), в соответствии с действующим законодательством в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе с правилами проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе правилами проведения работ, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, требованиями ГОСТов и Сводом правил, технических условий, технических регламентов, иных нормативов, норм, положений, инструкций, правил, указаний, в том числе носящих рекомендательный характер, действующих на территории Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, иными требованиями, изложенными в настоящем Контракте.
	7.3.3. Ознакомиться со всеми условиями, приложениями к настоящему Контракту, связанными с выполнением работ, и принять на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ, изучить все материалы (приложения) настоящего Контракта и получить полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ.
	7.3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта:
– назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Контракта и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий, в том числе закрепить персонально ответственное лицо за исполнением работ по сохранению объекта культурного наследия, являющееся аттестованным специалистом в установленном порядке Минкультуры России. Одновременно в указанные сроки Подрядчиком назначаются лица, ответственные за хранение журналов авторского надзора и общестроительных работ на объекте, копии приказов о назначении ответственных лиц доводятся до Заказчика;
– предоставить Заказчику приказы о назначении ответственных лиц за производством работ;
– предоставить Заказчику приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды;
– предоставить Заказчику иные документы, требующиеся в соответствии  с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.
	7.3.4.1. Обеспечить совместно с пользователем объекта культурного наследия в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта оформление и подписание двустороннего акта приема-передачи производственной площадки на период производства работ, копию которого направить в адрес Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его оформления.
	7.3.5. Использовать для выполнения работ специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
	7.3.6. Нести самостоятельную и полную ответственность за организацию охраны                      и безопасности труда рабочих на Объекте, привлекать квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. 
	7.3.7. Во время нахождения на Объекте работников (представителей) Подрядчика,                   а также привлеченных им для исполнения обязательств по настоящему Контракту лиц, обеспечить соблюдение указанными лицами установленного режима охраны, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе регулярно проводить необходимый инструктаж указанных лиц и ведение журнала по технике безопасности.
	7.3.8. Не допускать проведение субподрядными организациями работ по сохранению объекта культурного наследия без необходимых разрешений соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
	7.3.9. Строго исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. В случае использования в качестве рабочей силы лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, только при соответствующем разрешении Федеральной миграционной службы РФ, наличии соответствующей регистрации в Российской Федерации, и только для выполнения видов работ, не требующих наличия лицензий и разрешений.
	7.3.10. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений, согласований и лицензий на право производства работ и оказания услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе, при необходимости, ордер административно-технической инспекции, согласование проведения работ на проезжей части улиц и магистралей, на территории остановок общественного транспорта.
	7.3.11. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика оформленных документов авторского надзора подать в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия заявление на получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 
Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней после подачи заявления   на выдачу разрешения на проведение работ в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия предоставить заверенную копию такого заявления Заказчику;  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения разрешения на проведение работ предоставить Заказчику заверенную копию такого разрешения.
	7.3.12. По запросу Заказчика предоставлять ему в срок, указанный в запросе, информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках.
	7.3.13. Нести ответственность за привлеченные для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, субподрядные организации.
	7.3.14. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то он обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 30 (тридцати) процентов от цены Контракта.
	7.3.15. В случае, если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, Подрядчик обязуется в письменной форме проинформировать об этом Заказчика в десятидневный срок с момента заключения настоящего Контракта.
	7.3.16. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
	7.3.17. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные               в п. 7.3.15 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
	7.3.18 Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
	а) копии документов о приемке выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком  и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем.
	б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
	7.3.19 Подрядчик обязан оплачивать выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
	7.3.20. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком               за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
	а) за представление документов, указанных в пунктах 7.3.15-17 настоящей статьи, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
	б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
	7.3.21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик обязан осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее  был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
	7.3.22. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, Подрядчику устанавливается штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного пунктом 7.3.14 настоящего Контракта (установлено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042).
	7.3.23. Подрядчик по требованию заказчика обязан предоставить ему приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды.

	7.4. Подрядчик обязан на стадии разработки научного отчета:
	7.4.1. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Контракта, соблюдать требования законодательства Российской Федерации.
	7.4.2. Ознакомиться со всеми условиями, приложениями к Контракту, связанными                 с выполнением работ, и принять на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ, изучить все материалы (приложения) Контракта и получить полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ. 
	7.4.3. Выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в полном объеме, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и с надлежащим качеством. 
	7.4.4. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта назначить уполномоченных лиц по исполнению Контракта (в том числе научного руководителя работ и ответственного за выполнение работ) и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.
	7.4.5. Использовать для выполнения работ специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ, предусмотренных Контрактом.
	7.4.6. Осуществлять самостоятельно и в счет цены Контракта сбор необходимых                  для разработки Научного отчета исходных данных и иную разрешительную документацию, своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений, технических условий, согласований и лицензий, требуемых                           в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
	7.4.7. Ежемесячно предоставлять Заказчику письменный отчет о выполнении работ              по установленной форме (Приложение № 10 к настоящему Контракту).
	7.4.8. В случае, если при проведении работ на объекте культурного наследия                          на основании разработанной Подрядчиком Научного отчета будут обнаружены недостатки, связанные с неполным обследованием объекта культурного наследия, с неполной разработкой Научного отчета, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно внести соответствующие изменения в Научный отчет, провести необходимые для внесения таких изменений исследования, обследования и изыскания.
	7.4.9. Устранить недостатки, выявленные Заказчиком в период реализации Контракта, за собственный счет, в случае получения от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты работ, выполняемых Подрядчиком,  или несоответствия их условиям Контракта.
	7.4.10. При осуществлении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ и нести ответственность за нарушение указанных требований.
	7.4.11. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.
	7.4.12. В случае причинения механических повреждений существующим конструкциям и инженерным сетям или их повреждения, произошедшего в результате неправильного использования или действий по вине Подрядчика, произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.
	7.4.13. В случае привлечения для выполнения работ третьих лиц Подрядчик несет полную ответственность за их действия перед Заказчиком.
	7.4.14. Подрядчик в течение срока предоставления гарантий качества обязуется                     по запросу Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить ему на бумажном носителе полный комплект Научного отчета в случае проведения проверки деятельности Заказчика антимонопольными органами Российской Федерации, иными государственными правоохранительными, контролирующими и надзорными органами.

7.5. Подрядчик обязан на стадии выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия:
7.5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения разрешения на проведение работ, выданного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, установить специальный информационный стенд утвержденного Заказчиком образца, на котором в обязательном порядке должна быть отображена следующая информация:
- изображение объекта;
- наименование производимых работ;
- полное и краткое наименование организации (Подрядчика) выполняющей работы;
- контакты для связи организации (Подрядчика) выполняющей работы;
- иная необходимая информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.
Место установки стенда должно быть согласованно с собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.
7.5.2. Обеспечить наличие и ведение на производственной площадке журнала общестроительных работ и своевременное оформление исполнительной документации                   в соответствии с требованиями законодательства. Одновременно до начала работ  в установленном порядке Подрядчик разрабатывает и предоставляет в адрес Заказчика проект производства работ (ППР) и проект на временные инженерные коммуникации  и сооружения.
7.5.3. Выполнять указания лиц, осуществляющих авторский надзор и научное руководство, технический надзор, зафиксированные в соответствующих журналах.
7.5.4. Использовать при проведении работ материалы и оборудование, прошедшие процедуру обязательного подтверждения соответствия, и предоставить Заказчику необходимые декларации о соответствии и/или сертификаты соответствия на указанные материалы и оборудование.
7.5.5. Обеспечивать сохранность Объекта, имущества, в том числе материалов  и оборудования заказчика, находящихся на Объектах в период действия настоящего Контракта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи результата работ.
7.5.6. Обеспечить уборку территории, на которой производятся работы, прилегающей территории, вывоз строительных и бытовых отходов с нее, а также чистоту выезжающего транспорта и выполнять необходимые действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.5.7. При работе со строительными отходами руководствоваться правилами обращения со строительными отходами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
7.5.8. До приемки работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, Подрядчику необходимо произвести уборку объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ не производится до устранения указанных недостатков. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.
7.5.9. В 3-дневный срок после подписания Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (Приложение № 5 к настоящему Контракту) вывезти за пределы объекта культурного наследия принадлежащие Подрядчику механизмы, материалы, оборудование, а также строительный мусор и бытовые отходы.
7.5.10. В течение всего срока выполнения работ на Объекте обеспечить соблюдение необходимых мер безопасности, в том числе: противопожарной защиты, санитарно-эпидемиологических правил и иных, вплоть до подписания Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (Приложение № 5 к настоящему Контракту).
7.5.11. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний              о способе исполнения работ;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности Объекта выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
7.5.12. Устранить своими силами недостатки, выявленные Заказчиком в период реализации настоящего Контракта, за собственный счет, по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты работ, выполняемых Подрядчиком, или несоответствия их условиям настоящего Контракта.
7.5.13. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.
7.5.14. Обеспечить доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика, должностным лицам государственных контрольных (надзорных) органов, а также лицам, осуществляющим технический и авторский надзор, пользователя Объекта.
7.5.15. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 
Подрядчик письменно, за 7 (семь) рабочих дней до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Готовность подтверждается актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием (менее чем за 7 (семь) рабочих дней), Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика при его надлежащем уведомлении   в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт, при этом к одностороннему акту о выполненных скрытых работах прикладываются подтверждающие фотографии в количестве не менее 5 фотографий на каждую позицию акта с учетом требований п.6.3 настоящего Контракта.
При неявке Заказчика в указанный Подрядчиком срок, вскрытие работ по требованию Заказчика производится за счет Заказчика. 
7.5.16. Возвести за свой счет на территории объекта культурного наследия все необходимые временные здания сооружения, инженерные коммуникации, необходимые для выполнения работ, в том числе для хранения материалов.
7.5.17. Выполнять в установленные сроки все предписания надзорных и контрольных органов.
7.5.18. Производить подъезды на Объект и подвоз материалов по согласованным с местными административными органами и хозяйствующими субъектами дорогам или самостоятельно решать с ними эти вопросы.
7.5.19. Принимать участие в комиссии по приемке выполненных работ.
7.5.20. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
7.5.21. Принять все необходимые меры по охране окружающей среды в соответствии                с законодательством Российской Федерации (как на Объекте, так и за его пределами) и нести ответственность за нарушение указанных требований.
Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
7.5.22. Информировать Заказчика о реорганизации, изменении своего юридического наименования, адреса места нахождения, смене единоличного исполнительного органа, отзыве доверенностей, а также о других существенных изменениях, влияющие на надлежащее исполнение взятых на себя обязательств – в течение 3 (трех) дней сообщать  о соответствующих изменениях Заказчику. Уведомление должно быть направлено в письменной форме, в порядке, предусмотренном пп. 16.3 – 16.5 настоящего Контракта.
В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней  с момента их изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
7.5.23. Ежемесячно предоставлять Заказчику письменный отчет о ходе выполнения работ по установленной форме (Приложение № 10 к Контракту).
7.5.24. При проведении Заказчиком или компетентными органами (по согласованию              с Заказчиком) проверок по целевому использованию бюджетных средств, представить все необходимые документы и информацию по выполнению работ на Объекте.
7.5.25. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
7.5.26. В случае изменения видов и объемов работ, Подрядчику совместно с авторским надзором согласовать и представить откорректированную проектную документацию.
7.5.27. Нести ответственность за привлеченные для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, субподрядные организации.
7.5.28. Обеспечить участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, должностных лиц Подрядчика либо его уполномоченных представителей. Решения совещаний в рамках Контракта обязательны для исполнения Подрядчиком.
Неисполнение указанного обязательства по каждому пункту протокола Заказчика,                   влечет применение к Подрядчику мер ответственности, предусмотренных ст. 10 настоящего Контракта 
7.5.29. Обязуется после всех фактически выполненных работ направить организации, осуществляющей авторский надзор и научное руководство комплект исполнительной документации для составления научного отчета о выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. В течение 3 рабочих дней после передачи документации, уведомить официальным письмом Заказчика.
7.5.30. В течении 1 (одного) дня со дня получения информировать Заказчика о всех, полученных от уполномоченных органов, предписаниях, предостережениях, иных актах реагирования, а также о фактах возбуждения в отношении Подрядчика и субподрядчиков  дел об административных правонарушениях, связанных с исполнением работ сохранению объекта культурного наследия.
7.5.31. Обеспечить наличие разрешений (лицензий) на производство работ, а также специалистов, аттестованных в установленном порядке Министерством культуры Российской Федерации у всех лиц (субподрядчиков), привлекаемых к исполнению работ по Контракту. 
7.6. Подрядчик имеет право: 
7.6.1. Обращаться к Заказчику с запросами в целях надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
7.6.2. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков)  в порядке, установленном настоящим Контрактом.
7.6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

8.1. Авторские права на разработанную по Контракту отчетную документацию регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом              от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утверждённого постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32, иным законодательством Российской Федерации   и настоящим Контрактом.
8.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,                             не способные к правовой охране, полученные при выполнении Контракта, принадлежат Заказчику.
8.3. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, способные               к правовой охране, полученные при выполнении Контракта, принадлежат Заказчику.      
8.4. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав                     на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания Контракта и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения условий Контракта.
8.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели или промышленные образцы) включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении условий Контракта, в том числе на те результаты, создание которых по Контракту прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику.
8.6. Заказчик самостоятельно определяет целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности, и необходимость совершения действий для получения охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации. Заказчик гарантирует неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.
8.7. Заказчик вправе использовать и распоряжаться всеми видами документации, разработанной и выпущенной при исполнении Контракта. Права на указанную документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении работ (этапа), переходят к Заказчику со дня подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки и оплаты выполненного этапа работ
8.8. Заказчик вправе использовать Научный отчет, созданный по Контракту, неоднократно, для реставрации Объекта. 
8.9. Подрядчик сохраняет неисключительное право включать сведения о выполнении работ по Контракту в свои маркетинговые и рекламные материалы в период проектирования и реставрации Объекта, в случае, если Заказчик даст письменное согласие об этом.
8.10. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Научный отчет, разработанный по Контракту, свободен от прав третьих лиц, в том числе авторов, состоящих в трудовых отношениях с Подрядчиком, соисполнителей, субподрядчиков.
8.11. Подрядчик гарантирует, что выполненные по Контракту работы   и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.
9.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе взыскать с заказчика штраф в размере[footnoteRef:3]: [3:  Устанавливаются все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового значения цены контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта] 

- 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере:
- 10 процентов цены контракта (этапа исполнения контракта (далее - этап) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
- 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
- 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
- 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 
- 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
- 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере:
9.8.1. В случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
9.8.2. В случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере[footnoteRef:4]: [4:  Устанавливаются все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового значения цены контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта
] 

- 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.10. За неисполнение Подрядчиком условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.13. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.
9.14. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 12.9 контракта, начисляется пеня в размере, определенном пунктом 9.6 контракта.


10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные   и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также действия объективных внешних факторов (военные действия, гражданские волнения, восстания, вторжения, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные акты государственных органов и т.п.), в том числе, если нарушение произошло в связи с мерами, принятыми в Российской Федерации для предотвращения распространения инфекции, вызванной, в частности, 2019-nCoV, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон обстоятельства, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли  на исполнение обязательств по настоящему Контракту.
К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение Подрядчиком или его контрагентами законодательства Российской Федерации, нарушение обязанностей                           со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
10.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.10.1 настоящего Контракта, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

11.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией, действующими нормами и правилами в области реставрации                                              и градостроительной деятельности и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке объекта и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
11.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Актов о выполнении обязательств по Контракту (Приложения №№ 6 и 8 к настоящему Контракту).
В случае, если Заказчиком либо уполномоченным органом охраны объекта культурного наследия в течение срока предоставления гарантий качества работ будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком в процессе производства работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества работ, предусмотренных настоящим Контрактом (в том числе в результате использования материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства работ и пр.), Подрядчик обязуется своими силами    и за свой счет устранить выявленные нарушения.
11.2.1. В случае возникновения необходимости определения Заказчиком объемов недостатков (дефектов), подлежащих устранению Подрядчиком на Объекте в рамках гарантийных обязательств все расходы на монтаж, демонтаж временных зданий   и сооружений (в том числе строительных лесов) возлагаются на Подрядчика.
11.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные   в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта культурного наследия.
11.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
В течение 10 (десяти) дней со дня получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках на объекте культурного наследия Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
Для составления указанного выше акта Заказчик вправе привлечь лиц, осуществлявших авторский и технический надзор за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (в рамках контрактных обязательств), по согласованию представителя уполномоченного органа охраны объекта культурного наследия, представителей иных лиц по усмотрению Заказчика.
Для составления вышеуказанного акта Стороны вправе привлечь независимую экспертную организацию, эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет виновная Сторона.
В случае неполучения Подрядчиком уведомления или уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления, указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить односторонний акт. 
Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 20 (двадцати) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.
11.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
В случае если ущерб, нанесенный объекту культурного наследия, является следствием ненадлежащего его содержания (эксплуатации) собственником или иным законным владельцем объекта в период гарантийного срока, ущерб Подрядчиком не возмещается.
11.6. Затраты на осуществление обеспечения гарантийных обязательств по Контракту производятся Подрядчиком за собственный счет и Заказчиком не возмещаются.
11.7. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Подрядчик гарантирует Заказчику качество фактически выполненных и принятых на момент расторжения Контракта работ. Объем таких работ определяется подписанными Заказчиком документами о приемке за весь период действия Контракта.
11.7.1. Гарантийный срок на фактически выполненные и принятые Заказчиком работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента вступления в силу соглашения о расторжении Контракта.
11.8. В случае расторжения Контракта в одностороннем порядке Подрядчик гарантирует Заказчику качество работ, фактически выполненных и принятых на момент вступления в законную силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта работ. Объем таких работ определяется подписанными Заказчиком актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) за весь период действия Контракта. 
11.8.1. Гарантийный срок на фактически выполненные и принятые Заказчиком на момент одностороннего расторжения Контракта работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

12.1. Исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, обеспечивается Подрядчиком на сумму ______ (_______) рублей _____ копеек, что составляет 10 (Десять) % от начальной (максимальной) цены Контракта. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту предоставляется на весь объем предусмотренных Контрактом обязательств. 
12.2. Документы, подтверждающие оформление обеспечения исполнения обязательств по Контракту, предоставляются Заказчику до подписания Контракта.
12.3. Затраты на осуществление обеспечения исполнения обязательств по Контракту производятся Подрядчиком за собственный счет и Заказчиком не возмещаются.
12.4. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется любым из перечисленных, по выбору Подрядчика, способом:   
- в форме независимой гарантии;
- внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором   в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
12.4.4. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику (при условии надлежащего исполнения обязательств по Контракту) в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
Денежные средства возвращаются Заказчиком на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения банковских реквизитов Подрядчика, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный   в настоящем Контракте счет, несет Подрядчик.
12.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пп.12.6 и 12.7 настоящего Контракта. 
12.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. 
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика Заказчик возвращает ему не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
12.7. Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком  в соответствии с настоящим Контрактом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов). 
12.8. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного  в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
12.9. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, а при изменении стоимости работ и сроков выполнения работ по Контракту, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обеспечение исполнения обязательств по Контракту представляется в соответствии  с данными изменениями.
12.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации                  у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 12.6, 12.7, 12.8 настоящего Контракта. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного частью 30 Федерального закона №44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.
Уведомление Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить указанное обеспечение осуществляется в соответствии с положениями ст. 16 настоящего Контракта. 

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Любая информация, предоставляемая Подрядчику Заказчиком, а также информация, к которой Подрядчик получает доступ, либо которая становится известной Подрядчику в связи с выполнением настоящего Контракта, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту - Информация) является конфиденциальной.
Информация не будет считаться конфиденциальной, если Подрядчик докажет, что она была им получена из публичных источников.
13.2. Подрядчик обязуется хранить указанную в пункте 13.1 настоящего Контракта Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать              ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения настоящего Контракта.
13.3. За действия (бездействия) своих сотрудников Подрядчик несет перед Заказчиком и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба обязан возместить Заказчику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки. 
13.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в пункте 13.1 настоящего Контракта Информации наступает с момента фактического получения Подрядчиком этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Подрядчика и Заказчика по выполнению настоящего Контракта.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в претензионном порядке.
Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия              и ответ на претензию направляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
14.2. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 7 (семь) календарных дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны.
14.3. Ответ на претензию должен поступить Стороне, её направившей, не позднее 5 (пяти) дней по истечении срока, указанного в п. 14.2 настоящего Контракта.
14.4. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Контрактом срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
14.5. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа  на претензию, либо получение ответа вне срока, установленного п. 14.3 настоящего Контракта, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд Смоленской области.
14.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и законодательством Российской Федерации.

15. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

15.1. При исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается,             за исключением случаев, прямо предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
15.2. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении             не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
15.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий настоящего Контракта.
15.2.2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
В случае принятия Заказчиком решения о заключении дополнительного соглашения            по данному пункту Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика сопоставительную ведомость, а также сметную документацию с измененной стоимостью с приложением положительного заключения экспертизы на предмет достоверности ее определения и возможности использования для изменения цены Контракта. Указанная экспертиза проводится за счет Заказчика. 
15.2.3. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств субсидии областного бюджета. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) объема работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств сокращение объема работы при уменьшении цены настоящего Контракта осуществляется в соответствии  с постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».
Изменение настоящего Контракта в связи с уменьшением субсидии областного бюджета осуществляется исходя из соразмерности изменения цены настоящего Контракта и объема работы.
15.2.4. Если при исполнении заключенного на срок не менее одного года Контракта, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон Контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения Контракта  и (или) цены Контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений.
15.2.5. Если Контракт по независящим от сторон Контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений  в проектную документацию, либо по вине Подрядчика не исполнен в установленный   в Контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения Контракта на срок, не превышающий срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.   При этом в случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта. В случае неисполнения Контракта в срок по вине Подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предоставления Подрядчиком в соответствии с настоящим Контрактом обеспечения исполнения Контракта.
15.3. Предусмотренные ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменения существенных условий Контракта осуществляются при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения Контракта установлено  в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при этом:
- размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ   «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;
- если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
- если при увеличении цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Подрядчик вносит на счет, на котором             в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Подрядчика. 
15.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
15.4.1. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
15.4.2. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта: 1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе; 2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется подрядчику.
Датой поступления подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен подрядчик; 3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
15.4.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
15.4.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
15.4.5. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
15.4.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что: 1) подрядчик и (или) выполняемые работы перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) выполняемым работам; 2) при определении подрядчика подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполняемых работ требованиям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
15.5. Расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон оформляется письменным соглашением Сторон. 
Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта                  по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. 
Последствия расторжения настоящего Контракта определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон настоящего Контракта.
15.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,             в том числе в следующих случаях:
15.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта                       (ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации);
15.6.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
15.6.3. при неисполнении Подрядчиком в назначенный Заказчиком срок требования              об устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом (п. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
15.6.4. если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);
15.5.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (п. 3 ст. 708, п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации).
15.6.6. в случае нарушения более чем на 10 (десять) дней сроков выполнения Работ, согласованных в Графике исполнения Контракта (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и Графике производства Работ (Приложение № 12 к настоящему Контракту). 
15.6.7 в случае неоднократного (более 2-х случаев) нарушения сроков выполнения Работ, согласованных в Графике исполнения Контракта (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и Графике производства работ (Приложение № 12 к настоящему Контракту).
15.6.8. установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
15.6.9. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
15.6.10. непредставление Подрядчиком по итогам выполнения работ отчетных документов, предусмотренных Графиком исполнения Контракта (Приложение № 3 к настоящему Контракту).
15.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в следующих случаях:
15.7.1. Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и/или документацией о закупке (в случае, если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки.
15.7.2. при определении Подрядчика им представлена недостоверная информация о своем соответствии требованиям, указанным в п. 15.7.1 настоящего Контракта, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
15.8. В случае принятия Заказчиком предусмотренного ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, Заказчик:
15.8.1. Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
15.8.2. решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 15.8.1 настоящей части статьи автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;
15.8.3. поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта  в соответствии с п.15.8.2 настоящей части статьи считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
15.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе  от исполнения настоящего Контракта.
15.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта устранено нарушение условий настоящего Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта.
В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе, Заказчик  не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.
15.11. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта.
15.12. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик вправе:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения Контракта или дать мотивированный отказ;
- в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки выполненных работ оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
15.13. В случае расторжения Контракта Подрядчик по согласованию  с Заказчиком обязан  в 20-дневный срок восстановить нарушенное благоустройство, освободить площадку от своего имущества, произвести уборку Объекта и его территории, снять охрану и передать Объект по акту приемки-передачи Собственнику (пользователю) объекта с оформлением необходимой документации. 
15.14. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон.
15.15. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика,              за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика              по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика            по настоящему Контракту полностью переходят к его правопреемнику.
15.17. Реорганизация Заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения настоящего Контракта. Обязательства по настоящему Контракту в установленном законодательством Российской Федерации порядке переходят   к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 30.12.2025 года, а в части гарантийных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.
Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по нему.
16.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны                  от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта.
16.3. Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне  в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под расписку либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.
16.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
16.5. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
16.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
16.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон. 
Стороны Контракта, заключенного в электронной форме, вправе изготовить дубликат соответствующего контракта на бумажном носителе, скрепив его соответствующими подписями, а при наличии печатей - также печатями Сторон.
16.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16.9. В рамках исполнения обязательств по Контракту Стороны договорились:
16.9.1. Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:
- на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;
- результаты такой приемки;
- на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;
- заключение дополнительных соглашений;
- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).
16.9.2 Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).
16.9.3. Осуществлять обмен электронными документами посредством Модуля исполнения контрактов (далее - МИК) в соответствии с Регламентом МИК, опубликованном по адресу в сети Интернет https://www.rts-tender.ru/mik, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего обеспечить в МИК и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота.
16.9.4. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.
16.10. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:
- направлены от имени данных лиц, 
- являются подлинными и достоверными,
- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
16.11. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
16.12. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
16.13. В случае невозможности обмена электронными документами при исполнении Контракта в связи с технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности внутренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя направляющей Стороны.
После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием МИК Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное КЭП уполномоченного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.
Сторона, получившая в МИК указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа,  на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо аргументированно отказывается от его подписания.
16.14. Приложения, указанные в настоящем Контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – График финансирования;
Приложение № 2 -  Описание объекта закупки; 
Приложение № 3- График исполнения;
Приложение № 4 - Форма Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия;
Приложение № 5 - Форма Акта о выполнении обязательств по Контракту на разработку научного отчета;
Приложение № 6 - Форма акта приема-передачи документации;
Приложение № 7 - Форма Акта о выполнении обязательств по Контракту на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия;
Приложение № 8 - Отчет о ходе выполнения работ по Контракту;
Приложение № 9 - Форма акта контрольного обмера-проверки объемов выполненных работ;
Приложение № 10 - График производства работ.

17. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик
ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»
214000, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 4
Адрес электронной почты: dir@smolmuseum.ru
Тел.: 8 (4812) 38-73-73
ИНН 6730010933, КПП 673001001
Министерство бюджета и финансов Смоленской области 
ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»
л/с 21810201460
р/с 03224643660000006301  
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ // 
УФК по Смоленской области г. Смоленск БИК 016614901
Кор. Счет  40102810445370000055
ОГРН 1026701451798, ОКПО 26712494

Директор

______________________ Т.В. Орлова
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	Приложение № 1
к Контракту № ___________
от «____» _________ 2025 г.





ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
на выполнение работ по сохранению (благоустройству) 
с приспособлением под современное использование объекта культурного наследия федерального значения "Парк", 2-я пол. XIX в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба "Высокое", 
2-я пол. XIX в. (Смоленская область), расположенного в Смоленской области, Новодугинский район, с. Высокое

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ, руб.
	Сроки финансирования

	1
	выполнения работ по сохранению (благоустройству) с приспособлением под современное использование объекта культурного наследия федерального значения "Парк", 2-я пол. XIX в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба "Высокое", 2-я пол. XIX в. (Смоленская область), расположенного в Смоленской области, Новодугинский район, с. Высокое
	
	2025 год




	Заказчик:

Директор

_______________ Т.В. Орлова
МП
	Исполнитель:

________________

____________________ ______________
                        М.П.
























	Приложение № 2
к Контракту № ___________
от «____» _________ 2025 г.





ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на выполнение работ по сохранению (благоустройству) 
с приспособлением под современное использование объекта культурного наследия федерального значения "Парк", 2-я пол. XIX в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба "Высокое", 
2-я пол. XIX в. (Смоленская область), расположенного в Смоленской области, Новодугинский район, с. Высокое
(прикреплен отдельным файлом)

	Заказчик:

Директор

_______________ Т.В. Орлова
МП
	Исполнитель:

______________

____________________ _____________
 М.П.



	Приложение № 3
к Контракту № ___________
от «____» _________ 2025 г.



ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ 
работ по сохранению (благоустройству) 
с приспособлением под современное использование объекта культурного наследия федерального значения "Парк", 2-я пол. XIX в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба "Высокое", 
2-я пол. XIX в. (Смоленская область), расположенного в Смоленской области, Новодугинский район, с. Высокое


	№ п/п
	Наименование и виды  работ
	Дата начала выполнения работ
	Дата окончания выполнения работ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	Заказчик:

Директор

_______________ Т.В. Орлова
МП
	Исполнитель:

______________

____________________ _____________
 М.П.




	Приложение № 4
к Контракту № ___________
от «____» _________ 2025 г.




	Приложение 
к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015   № 1840




ФОРМА
АКТ
приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

	г.
	
	
	“
	
	”
	
	20
	
	г.


1. Категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (далее – объект культурного наследия):
	


2. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
	


(Республика, область, район)
	


(город)
	улица
	
	д.
	
	корп.
	



	Собственник или иной законный владелец
объекта культурного наследия
	

	
	(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы или Ф.И.О. для физического лица)




	Заказчик ():
	

	
	(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы или Ф.И.О. для физического лица)


Подрядчик(и):
	
	

	
	(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы или Ф.И.О. для физического лица)


Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:
	
	

	(№ лицензии)
	(дата выдачи лицензии)



	Разрешение на проведение работ:
	

	
	(дата и № выдачи разрешения)



	Орган охраны объектов культурного наследия:
	

	
	(наименование)



	Договор (контракт):
	

	
	(дата и номер)



	Срок окончания работ на основании разрешения:
	“
	
	”
	
	20
	
	г.



	Научное руководство:
	

	
	(должность, наименование организации, Ф.И.О.)



	
	

	
	(документ (приказ), дата и №)



	Авторский надзор:
	

	
	(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

	
	

	
	(договор (приказ), дата и №)

	
	

	
	(должность, Ф.И.О. ответственного(ых) представителя(ей))


Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:
	
	

	(№ лицензии)
	(дата выдачи лицензии)




	Технический надзор:
	

	
	(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

	
	

	
	(договор (приказ), дата и №)

	
	

	
	(должность, Ф.И.О. ответственного(ых) представителя(ей))


УЧАСТНИКИ ПРИЕМКИ РАБОТ:
	Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия либо лицо, выступающее заказчиком работ по сохранению данного объекта культурного наследия:
	

	
	(должность, наименование организации, Ф.И.О. (для физического лица – Ф.И.О.))



	Представитель(и) органа охраны объектов культурного наследия:
	

	
	(должность, Ф.И.О.)



	Научный руководитель:
	

	
	(должность, Ф.И.О.)

	Представитель(и) лица, осуществляющего
авторский надзор:
	

	
	(должность, Ф.И.О.)

	Представитель(и) лица, осуществляющего
технический надзор:
	

	
	(должность, Ф.И.О.)



	Представитель(и) иных организаций:
	

	
	(должность, Ф.И.О.)


I. Осуществили осмотр выполненных работ на объекте культурного наследия:
	


(категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного наследия)
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
	


(Республика, область, район)
	


(город)
	улица
	
	д.
	
	корп.
	



	Дата проведения проверки
	“
	
	”
	
	20
	
	г.


1. Общая характеристика объекта культурного наследия:[footnoteRef:5] [5: 	 Указывается общая характеристика объекта культурного наследия и техническое состояние до начала работ по сохранению (допускается в виде приложения к настоящему акту).] 



2. Проведены работы по сохранению объекта культурного наследия:[footnoteRef:6] [6: 	 Указывается подробный перечень выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (допускается в виде приложения к настоящему акту).] 



II. Участники приемки работ подтверждают перечень выполненных работ на объекте культурного наследия, согласно пункту 2 раздела I настоящего Акта.

III. В ходе Приемки работ установлено:
Указанные в пункте 2 раздела I работы по сохранению объекта культурного наследия выполнены в полном объеме в соответствии с требованиями, установленными статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, и отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, а также согласованной рабочей документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
	Рабочая документация:
	

	
	(указывается наименование рабочей документации)



	Рабочая документация разработана
	

	
	(полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы)



	на основании
	

	
	(указывается дата и № задания на проведение работ)

	Согласована
	

	
	(наименование органа, дата и № согласования документации)



	Разрешение на проведение работ выдано:
	

	
	(наименование органа охраны, дата и № выдачи разрешения, срок окончания)



	Отчетная документация, включая научный отчет о выполненных работах:
	

	
	(наименование отчетной документации, дата утверждения)


РЕШЕНИЕ О ПРИЕМКЕ РАБОТ:
Принять работы, представленные к сдаче на объекте культурного наследия:
	
	,


(Категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного наследия)
выполненные на основании выданного разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в установленные сроки и с надлежащим качеством и в соответствии с требованиями, установленными статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, и отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия.
Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия либо лицо, выступающее заказчиком работ по сохранению данного объекта культурного наследия:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Представитель(и) органа охраны объектов культурного наследия:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Научный руководитель:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Представитель(и) лица, осуществляющего авторский надзор:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Представитель(и) лица, осуществляющего технический надзор:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Представитель(и) иных организаций:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)




























	Приложение № 5
к Контракту № ___________
от «____» _________ 2025 г.






Сводный сметный расчет
на проведение работ по сохранению (благоустройству) 
с приспособлением под современное использование объекта культурного наследия федерального значения "Парк", 2-я пол. XIX в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба "Высокое", 
2-я пол. XIX в. (Смоленская область), расположенного в Смоленской области, Новодугинский район, с. Высокое









































	Приложение № 6
к Контракту № ___________
от «____» _________ 2025 г.




ФОРМА

Акт № __________
о выполнении обязательств на разработку научного отчета по объекту культурного наследия по Контракту от «___» _____ 20_ г. № ________________ по:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(название работ, наименование объекта, полный адрес в соответствии с п. 1.1.  контракта)
«___» _______ 20_г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, (должность, ФИО полностью)                            и представитель Подрядчика, (должность, наименование организации, ФИО полностью) составили настоящий акт о нижеследующем: 

 В соответствии с Контрактом № ______ от «___» ________ (далее «Контракт») Подрядчик выполнил обязательства по выполнению Работ по объекту: ______________________________,                  а именно: Стадия, вид, раздел, выполнения Работ по Контракту. 
 Документация удовлетворяет условиям Контракта, в надлежащем порядке оформлена                       и передана Заказчику по акту (актам) приема-передачи документации № ____ от ___________ 20__ г.
 Стоимость работ по разделу № _____ выполненных Подрядчиком работ по Контракту составляет цифрами (прописью) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч.II, ст.149, п.2, п/п15).

*расчеты со штрафами
В соответствие с п. ______ ст. 8 Контракта сумма неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащих к взысканию, составляет: цифрами (прописью) рублей ___ копеек.
Основание: ______________________________________________________________________
В случае, если неустойка (штраф, пеня) оплачена, указывается размер оплаченной неустойки (штрафа, пени) и документы, подтверждающие ее оплату.

Итого сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту: цифрами (прописью) рублей _____ копеек (НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч.II, ст.149, п.2, пп. 15).


Подписание сторонами настоящего Акта не освобождает Подрядчика от ответственности за допущенные нарушения условий контракта и не ограничивает заказчика в предъявлении соответствующих претензионных и исковых требований в адрес Подрядчика.

Акт составлен в трех экземплярах, один экземпляр для Подрядчика, два – для заказчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.



	Заказчик:

Директор

_______________ Т.В. Орлова
МП
	Исполнитель:

______________

____________________ _____________
 М.П.




	Приложение № 7
к Контракту № ___________
от «____» _________ 2025 г.




ФОРМА

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ

«____» ___________20__ г.

Подрядчик: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
передает _____ (количество прописью) экземпляр ______________________ (на бумажном носителе/электронном носителе) по Контракту от _____________________ № _______________ по объекту: _______________________________________________________________________________________

Заказчику: ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»



	№ п/п
	Наименование документа (дела)
	Кол-во листов (дел, рулонов, микрофильмов)
	Вид документов (подлинник, копия)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Всего в акт включено ____ (________) документов  в ____ (____) экземпляре.





	Заказчик:

Директор

_______________ Т.В. Орлова
МП
	Исполнитель:

______________

____________________ _____________
 М.П.











	Приложение № 8
к Контракту № ___________
от «____» _________ 2025 г.





ФОРМА
Акт № _______________
о выполнении обязательств на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия по Контракту от «___» _____ 20_ г. № ________________ по:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(название работ, наименование объекта, полный адрес в соответствии с п. 1.1. Контракта)

«___» _______ 20_г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика (должность, ФИО полностью, доверенность) и представитель Подрядчика (должность, наименование организации, ФИО полностью, доверенность) составили настоящий акт о нижеследующем: 
Обязательства по Контракту от ______№__________ по: (наименование работ, наименование объекта, полный адрес в соответствии с п. 1.1.контракта),выполнены Подрядчиком
*1 вариант:
 в срок, предусмотренный настоящим Контрактом.
*2 вариант:
с нарушением сроков или иных условий Контракта.
Цена работ по контракту от __________№__________ составляет цифрами (прописью) рублей ___ копеек (НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч.II, ст.149, п.2, пп.15).
Фактическая цена выполненных Подрядчиком работ по Контракту от __________  № _____________ составляет цифрами (прописью) рублей _____ копеек (НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч.II, ст.149, п.2, пп. 15).
Заказчиком произведена оплата ранее выполненных работ в размере_____ рублей ___ копеек (НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч.II, ст.149, п.2, пп. 15).
*расчеты без штрафов
Подлежит оплате за выполненные работы на основании настоящего акта _____ рублей ___ копеек (НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч.II, ст.149, п.2, пп. 15).
*расчеты со штрафами
В соответствие с п. ______ ст. 8 Контракта сумма неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащих к взысканию, составляет: цифрами (прописью) рублей ___ копеек.
Основание: ______________________________________________________________________
В случае, если неустойка (штраф, пеня) оплачена, указывается размер оплаченной неустойки (штрафа, пени) и документы, подтверждающие ее оплату.
Итого сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту: цифрами (прописью) рублей _____ копеек (НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч.II, ст.149, п.2, пп. 15).
Акт составлен в трех экземплярах, один экземпляр для Подрядчика, два – для заказчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
Заказчик работу принял.
Подписание сторонами настоящего Акта не освобождает Подрядчика от ответственности за допущенные нарушения условий Контракта и не ограничивает Заказчика в предъявлении соответствующих претензионных и исковых требований в адрес Подрядчика.


	Заказчик:

Директор

_______________ Т.В. Орлова
МП
	Исполнитель:

______________

____________________ _____________
 М.П.






	Приложение № 9
к Контракту № ___________
от «____» _________ 2025 г.




ФОРМА

Отчет о ходе выполнения работ по Контракту

	Отчетный период
	.

	Объект
	

	Адрес объекта
	

	Площадь объекта, м2
	

	Цена работ 
	

	Планируемое выполнение (текущий месяц)
	

	Дата начала выполнения работ
	

	Дата окончания выполнения работ
	

	Подрядчик
	

	Соисполнитель, субподрядчик
	

	Научное руководство и авторский надзор
	

	Технический надзор 
	

	Орган охраны памятников. Разрешение
	

	Пользователь 
	

	Численность рабочих, чел.
	

	Техническая готовность в %
	

	Ход выполнения работ

	Наименование работ и затрат
	Плановые показатели
	Фактическое выполнение

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ИТОГО:
	
	

	Проблемные вопросы
	

	Приложение
	№1 – Накопительная ведомость за отчетный период;
№2 – Фотофиксация выполненных работ за отчетный период




Руководитель проекта                 

Представитель технадзора


	Заказчик:

Директор

_______________ Т.В. Орлова
МП
	Исполнитель:

______________

____________________ _____________
 М.П.



	Приложение № 10
к Контракту № ___________
от «____» _________ 2025 г.




ФОРМА

Населённый пункт                                                                  __ ________ 20___г.
АКТ
КОНТРОЛЬНОГО ОБМЕРА-ПРОВЕРКИ ОБЪЁМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Основание ___________________________________________________
на объекте: «________», в соответствии с Контрактом от                     «___» _____________ 20___г. №________________ (далее по тексту - Контракт) производились контрольные обмеры в составе:
1. Представители  Заказчика: _________________
2. Представитель(и)  Подрядчика: ____________________________
3.       Представитель авторского надзора: _________________________
4.       Представители Пользователя: ______________________________
В соответствии с положениями Контракта	от  «___»_____________20___г. №________________ проверили представленное выполнение по форме актов КС-З, КС-2 от «___» __________ 20___г. на сумму ______________ руб., составили настоящий Акт контрольного обмера на объекте: «____________________».
Результаты контрольных обмеров: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящий Акт контрольного обмера-проверки свидетельствует об объемах выполненных работ. 
Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах.
Замечания исполнителя контракта: ______________________________ 
Замечания авторского надзора: _______
___________________________
При проведении контрольного обмера использованы инструменты и приспособления: __________________________________________________
Приложение: 
- Фотоматериалы по результатам контрольных обмеров

Подписи работников:
                                             __________    _________ «___» _____ 20___г.
                                                 ФИО              подпись

От Подрядчика:                           __________    _________      «___» _____ 20___г.
                                                ФИО            подпись


От Авторского надзора:              __________   _________      «___» ______ 20___г.
           ФИО          подпись

От Пользователя:                         __________   ________      «___» ______ 20__г.
                                                            ФИО          подпись

	Заказчик:

Директор

_______________ Т.В. Орлова
МП
	Исполнитель:

______________

____________________ _____________
 М.П.



	Приложение № 11
к Контракту № ___________
от «____» _________ 2025 г.






	Заказчик:

Директор

_______________ Т.В. Орлова
МП
	Исполнитель:

______________

____________________ _____________
 М.П.






image1.emf
Подрядчик: Авторский надзор : Технический надзор: Ознакомлен:

Государственный заказчик

Ф.И.О.

______________________ (подпись) ______________________ (подпись) ______________________ (подпись) ______________________ (подпись)

"______" ________________ 202__ г. "______" _______________ 202__ г. "______" _______________ 202__ г. "______" _______________ 202__ г.

Обоснование*

Кол-во рабочих, привлекаемых на выполнение работ

Итого стоимость работ:

Аванс:

В  счет выплаченного аванса:

Получение средств:

* - Приводится ссылка на смету

** - Приводится подробный перечень работ в соответствии со сметой

*** -С разбивкой по числам



…



5



4



3



2



1



Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О.

№

п/п

Наименование работ**

Ед.              

изм-я

Кол-во Стоимость работ

График производства работ  

на проведение ______________________________на объекте культурного наследия ______________________________________

к Государственному контракту № _________________________ от "____" _______________ 202___ г.

месяц месяц месяц месяц месяц месяц

 год

месяц*** месяц месяц


