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	Описание объекта закупки (техническое задание) 

	 
	I Раздел. Общие сведения 

	1 
	Наименование объекта закупки: 
	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства:  
Капитальный ремонт фасада и помещений учебного корпуса областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Смоленский базовый медицинский колледж имени                            К.С. Константиновой" (Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Кирова, д. 57)

	2 
	Виды, объемы и сроки 
(этапы) выполнения работ 
	Виды, объемы и сроки (этапы) выполнения работ, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки (далее – Работ)

	3 
	Заказчик 
	ОГБУ «УКС Смоленской области», 214000, Смоленская Область, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14а, ИНН 6730081331, КПП 673001001

	4 
	Объект капитального 
строительства, подлежащий капитальному ремонту 
	Капитальный ремонт фасада и помещений учебного корпуса областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский базовый медицинский колледж имени                           К.С. Константиновой» (Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Кирова, д. 57)

	5 
	Балансодержатель объекта капитального строительства  
	[bookmark: _GoBack]Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» (Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Кирова, д. 57)

	6
	Приложения:
	Сметная документация

	II Раздел. Общие требования.

	1
	Требования к организации взаимодействия сторон
	1. Подрядчик в течение 1 рабочего дня с даты заключения контракта:
1) предоставляет заказчику следующие сведения, необходимые для организации взаимодействия с Заказчиком при исполнении контракта:
- копии распорядительных документов о назначении лиц, уполномоченных на взаимодействие с Заказчиком при исполнении контракта, в том числе персонально ответственных основных должностных лиц, указанных в пп. 5.3. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства», контактные данные таких лиц (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона, адрес электронной почты);
- сведения о выделенных для взаимодействия с Заказчиком номере телефона и адресе электронной почты.

2. Об изменении сведений, необходимых для организации взаимодействия с Заказчиком при исполнении контракта, Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 1 рабочего дня со дня таких изменений.

3. Подрядчик обязан обеспечить круглосуточное и ежедневное (включая выходные и праздничные дни) взаимодействие с Заказчиком своих специалистов и лиц, уполномоченных на взаимодействие с Заказчиком при исполнении контракта, по выделенным для взаимодействия с Заказчиком номерам телефона и адресам электронной почты.

4. Заказчик, в течение 1 рабочего дня со дня предоставления Подрядчиком сведений о выделенном для взаимодействия с Заказчиком адресе электронной почты, направляет на указанный адрес электронной почты сведения о лице (лицах), уполномоченных на взаимодействие с Подрядчиком (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона, адрес электронной почты).
5. Адреса электронной почты, указанные в пунктах 1 и 4 настоящей части, используются Заказчиком и Подрядчиком для направления всех уведомлений, требований в рамках исполнения контракта, если иное не определено условиями контракта, требованиями действующего законодательства, настоящего описания объект закупки.

6. Согласование документов и решений, действий, формируемых и принимаемых, реализуемых в ходе исполнения контракта, включая документы и решения, подлежащие утверждению Заказчиком (далее – согласование), если иное не определено условиями контракта, требованиями действующего законодательства, настоящего описания объекта закупки, Подрядчик и Заказчик осуществляют посредством обмена электронными сообщениями, документами, направляемыми на адреса электронной почты, указанные в пунктах 1 и 4 настоящей части.
7. Заказчик осуществляет согласование в течение 5 (пяти) дней со дня их поступления, если иное не определено условиями контракта, требованиями действующего законодательства, настоящего описания объекта закупки. 
8. Отсутствие согласования или отказа в согласовании Заказчика в сроки, указанные в пункте 7 настоящей части, не влечет признания согласованными документов и решений, принимаемых в ходе исполнения контракта.
9. Отказ Заказчика в согласовании должен содержать указание на причины такого отказа и сроки их устранения. 
10. Подрядчик обязан за свой счет устранить причины отказа Заказчика в согласовании в сроки, определенные в таком отказе.
11. При необходимости передачи и(или) получения документов, в том числе в целях их согласования, на бумажном носителе и (или) съемном электронном носителе информации Подрядчик осуществляет согласование с Заказчиком даты, времени и места передачи и(или) получения таких документов.

	2
	Общие требования к выполнению Работ 
	Подрядчик за свой счет при выполнении Работ обеспечивает:
1) соответствие результатов Работ и их технологии требованиям настоящего описания объекта закупки (и приложений к нему), а также законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
2) при необходимости для выполнения Работ получения сведений, документов направление запросов в соответствующие государственные и муниципальные органы и учреждения, организации о предоставлении таких сведений, документов, если иное не определено условиями контракта и требованиями действующего законодательства, настоящего описания объекта закупки;
3) своевременную доставку (транспортировку) страхование перевозок, разгрузку, складирование и сохранность материалов, инструментов, оборудования и техники, используемых при выполнении Работ, место(места) складирования подлежат согласованию с Заказчиком;
4) выполнение всех видов и объемов Работ с использованием необходимых для выполнения Работ специализированных технических средств необходимым составом и количеством работников (специалистов, рабочих), отвечающих требованиям к квалификации, обязательных для таких работников при осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции;
5) соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих нормативных правовых актов в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок;
6) наличие материальных и технических средств для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии;
7) при организации строительной площадки при проведении капитального ремонта, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, установление опасных для работников зон, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы;
8) соблюдение правил привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
9) работников, привлекаемых к выполнению Работ, спецодеждой (униформой) и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами и инвентарем;
10) безопасность дорожного движения в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации, включая, при необходимости, выполнение мероприятий по организации дорожного движения и ограждению мест проведения Работ;
11) соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления, в том числе: содержание и уборку места выполнения Работ; 
12) вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся при выполнении Работ, на специализированных объектах приема (переработки) отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов (далее – ОССиГ), с предоставлением заказчику документов, подтверждающих сдачу/прием всего объема отходов, образовавшихся при выполнении Работ (реестр и копии погашенных электронных талонов ОССиГ);
13) по завершении Работ вывоз за пределы площадки, принадлежащие подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, оборудование, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также отходов, образовавшихся при выполнении Работ (в течение 10 рабочих дней после завершения выполнения работ);
14) соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций эксплуатирующей организации;
15) выполнение Работ в режиме, не создающим препятствия или неудобств в работе эксплуатирующей организации, угрозы для работников и посетителей эксплуатирующей организации;
2. Все положения законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, иных актов и документов, подлежащих применению при выполнении Работ, применяются исключительно в действующей на момент выполнения Работ редакции, с учетом изменений и дополнений.
3. Вся полнота ответственности за соблюдением при выполнении Работ требований трудового законодательства, требований к охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электроустановок, требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (в том числе гигиенических нормативов, устанавливающих требования к факторам рабочей среды и трудового процесса), возлагается на Подрядчика.

	
	III Раздел. Специальные требования к отдельным видам Работ

	1
	Требования к выполнению работ по капитальному ремонту
	1. Подрядчик осуществляет выполнение работ по капитальному ремонту Объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией, требованиями настоящего описания объекта закупки, проектом организации строительства (капитального ремонта) (далее – ПОС).
2. Любое отступление от проектной документации, ПОС, в том числе в части применяемых материалов и оборудования, без согласования с Заказчиком, не допускается.
3. В случае, если для выполнения работ по капитальному ремонту Объекта необходимо получение разрешений и (или) согласований, Подрядчик самостоятельно обеспечивает получение таких разрешений и (или) согласований.
4. Подрядчик обязан обеспечить возможность доступа представителя Заказчика к месту выполнения работ по капитальному ремонту Объекта по требованию Заказчика.
5. До начала выполнения работ по капитальному ремонту Объекта Подрядчик обязан принять от Заказчика Объект по Акту передачи объекта для выполнения работ по капитальному ремонту (Приложение к Контракту) и направить Заказчику уведомление о готовности приступить к выполнению работ по капитальному ремонту Объекта с указанием планируемой календарной даты их начала.
6. При выполнении работ по капитальному ремонту Объекта Подрядчик обязан:
1) вести Общий журнал, в котором ведется учет выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства по форме и в соответствии с порядком ведения, установленными приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
2) вести специальные журналы работ, предусмотренные пунктом 4 части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) выполнять требования, предъявляемые уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов в соответствии с требованиями действующего законодательства, за свой счет и своими силами;
4) разместить информационные щиты в соответствии с требованиями п. 7.18 СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства»;
5) осуществить за свой счет оказание услуг по уборке помещений после проведения капитального ремонта в соответствии с ГОСТ Р 51870-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия»;
7. Для проверки соответствия качества выполненных работ по капитальному ремонту Объекта требованиям, установленным настоящим писанием объекта закупки, контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
8. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в установленные Заказчиком сроки.

	2
	Соблюдение требований, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим лицензируемые виды деятельности
	В случаях, когда выполняемые работы по капитальному ремонту Объекта, связаны с осуществлением лицензируемой деятельности, Подрядчик обязан обеспечить выполнение таких работ лицами, обладающими действующей лицензией, полученной в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»


	3
	Требования к материалам, оборудованию используемым (применяемым) при выполнении работ по капитальному ремонту Объекта
	1. Материалы, планируемые к использованию при выполнении работ по капитальному ремонту Объекта, в том числе при производстве каждого вида работ (далее – используемые материалы), должны соответствовать требованиям проектной документации, соответствовать по качеству и потребительским свойствам сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей, должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, и подлежат согласованию с Заказчиком.
2. В целях согласования используемых материалов, Подрядчик предоставляет Заказчику образцы таких материалов, а также сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии, действующие на территории Российской Федерации (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении соответствия), техническую документацию производителя таких материалов.
3. Использование Подрядчиком материалов, не соответствующих требованиям проектной документации и (или) несогласованных Заказчиком, может быть основанием для отказа Заказчика от приемки работ по капитальному ремонту Объекта и применения штрафных санкций в соответствии с условиями Контракта.

	4
	Приемка и освидетельствование скрытых работ
	1. Скрытые работы (работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) предъявляются Заказчику по мере их готовности, при их приемке подлежат оформлению Акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с приложением № 3 к приказу Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (далее – Приказ № 344/пр).
2. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки соответствующих работ по капитальному ремонту.
3. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

	5
	Требования к исполнительной документации 
	1. При выполнении работ по капитальному ремонту Объекта Подрядчик обязан вести исполнительную документацию в составе, по формам, и в соответствии с порядком ведения исполнительной документации, утвержденными Приказом № 344/пр, а также с учетом требований проектной документации и технических регламентов.
2. Заказчик принимает решение о ведении Подрядчиком исполнительной документации на бумажном носителе или в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе и уведомляет Подрядчика о принятом решении не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до подписания сторонами Акта передачи объекта для выполнения работ по капитальному ремонту (Приложение к Контракту). 

	6
	Результат выполнения работ по капитальному ремонту Объекта
	1. Результатом выполнения работ по капитальному ремонту Объекта являются строительные работы и сопутствующие работы, предусмотренные проектной документацией.
2. Результаты выполнения работ по капитальному ремонту должны соответствовать требованиям настоящего описания объекта закупки по качеству, быть пригодным для использования в рамках функционирования эксплуатирующей организации. При исполнении условий контракта Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля объема и качества работ сотрудникам ОГКУ «УКС Смоленской области».
В части отделочных работ, в том числе, отвечать требованиям Методических рекомендаций по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ МДС 12-30.2006. 
Результаты выполнения работ по капитальному ремонту Объекта принимаются в соответствии с условиями контракта.

	7
	Требования к оснащению оборудованию
	1. Все материалы, конструкции, изделия или товары, подлежащие передаче Заказчику после завершения Работ, должны быть:
- новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); 
- соответствовать требованиям проектной документации, настоящего описания объекта закупки, соответствовать по качеству и потребительским свойствам сертификатам, свидетельствам и паспортам качества производителей, декларациям о соответствии, действующим на территории Российской Федерации (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении соответствия),
- иметь маркировку (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- разрешено к использованию на территории Российской Федерации;
- отвечать требованиям производителя к комплектности;
- быть в работоспособном, исправном состоянии (не требовать ремонта, отвечать требованиям производителя к производительности и безопасности эксплуатации), не иметь недостатков, в том числе устранимых.
2. На каждую единицу товара или материала, Подрядчик предоставляет Заказчику все относящиеся (предусмотренные производителем) к такому оборудованию принадлежности (комплекты принадлежности), и документы, содержащие информацию о правилах и условиях безопасного использования товара, технические и (или) эксплуатационные документы (технические паспорта или иные, заменяющие их документы, инструкции по эксплуатации), а также схемы, монтажные, рабочие и сборочные чертежи (кроме оборудования, на которые такие схемы, чертежи не разрабатываются), сведения о подтверждении соответствия оборудования установленным в соответствии с действующим законодательством требованиям, а также о сроке годности и (или) сроке службы. 

	
	IV Раздел. Требования по объему и сроку гарантий качества Работ:

	1
	Для результатов выполнения работ по капитальному ремонту Объекта
	1. Гарантийный срок на все результаты работ по капитальному ремонту Объекта составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания заказчиком электронного документа о приемке в соответствии с условиями Контракта, либо с даты расторжения Контракта.
2. В течение гарантийного срока Поставщик несёт обязательства по безвозмездному устранению недостатков результатов работ по капитальному ремонту Объекта, включая работ, выполненных субподрядными организациями (далее – гарантийные обязательства по работам). 
3. Под недостатками результатов работ по капитальному ремонту Объекта понимается, в том числе несоответствие их качества требованиям настоящего описания объекта закупки, проявившееся в течение гарантийного срока.
4. В случае выявления необходимости устранения недостатков результатов работ по капитальному ремонту Объекта, Заказчик направляет Подрядчику требование об исполнении соответствующих гарантийных обязательств по работам Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ), либо в иной срок, установленный Заказчиком. 
5. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения недостатков результатов работ по капитальному ремонту Объекта.

	2
	Для товаров, используемых, при выполнении Работ 
	1. Гарантийный срок на все товары и материалы, конструкции, изделия или оборудование, подлежащие передаче Заказчику после завершения Работ) должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания заказчиком электронного документа о приемке в соответствии с условиями Контракта, но не менее гарантийного срока производителя. 
2. В случае если производителями товара, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим описанием объекта закупки, к соответствующим товарам применяются гарантийные сроки, установленные производителями.
3. Подрядчик гарантирует, что товар сохранит свое качество и работоспособность при условии эксплуатации (использования) в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документацией производителя товара в течение всего гарантийного срока товара.
4. Подрядчик обязан передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантийные обязательства производителей. 

	3
	Гарантийные обязательства
	В случае неисполнения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик вправе самостоятельно устранить недостатки результатов работ по капитальному ремонту Объекта, поставляемых товаров, либо поручить такое устранение третьим лицам за разумную цену и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.


 
 
 
















