## Лист1
Приложените № 4
к контракту № ____________
от "____" ___________ 2025г.
График оплаты выполненных работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства
«Капитальный ремонт общежития областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» (Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Кирова, д. 57)
Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки выплаты аванса | Размер аванса, подлежащего выплате подрядчику | Сумма к оплате | Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ | Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Капитальный ремонт общежития ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» (Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Кирова, д. 57) | Выплата аванса не предусмотрена контрактом |  | Будет определена исходя из цены контракта с учетом доли в ней соответствующего этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, и суммы, подлежащей выплате после приемки заказчиком всех предусмотренных контрактом работ, размер которой определяется заказчиком, но не может превышать десяти процентов суммы к оплате соответствующего этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке выполненных работ по этапу
Цена государственного контракта составляет: _________________ рублей ____ копеек, в том числе НДС 20%
Срок окончательной оплаты: не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания государственным заказчиком в единой информационной системе документа приемке выполненных работ
Размер окончательной оплаты: будет определен исходя из сметы контракта и графика оплаты выполненных работ с учетом графика выполнения работ и фактически выполненных подрядчиком работ
*Изменение графика оплаты работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных контрактом с учетом требований Закона о контрактной системе
| Заказчик |  |  | Подрядчик
| Директор ОГБУ «УКС Смоленской области» _______________________ А.Н. Лозинов М.П. |  |  | ____________________ М.П.